**Мероприятия по проведению акарицидных, ларвицидных обработок и дератизации в 2022 году.**

Для осуществления мероприятий по проведению акарицидных, ларвицидных обработок и дератизации в 2022 году городу Покачи из бюджета автономного округа в рамках реализации переданных отдельных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации выделено субвенции в размере 451 тыс. 800 руб.

В целях обеспечения своевременного проведения на территории города указанных мероприятий в 2022 году заключены муниципальные контракты:

1. На оказание услуг по проведению акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработок и барьерной дератизации с Акционерным обществом «Нижневартовская городская дезинфекционная станция», директор Фрикина Ирина Викторовна. Контракт заключен по итогу торгов на сумму 148 тыс. 529 руб.

2. Вместе с тем, на оказание услуг по контролю эффективности акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработок и барьерной дератизации на территории города Покачи заключен контракт с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (г. Лангепас). Контракт заключен на сумму 73 тыс. 796 руб.

В настоящее время на территории города активно осуществляются мероприятия по расчистке и подготовке мягких грунтов к противоклещевым обработкам.

В соответствие с приказом Депздрава Югры от 04.02.2022 №197/20 «Об установлении сроков и кратности проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации в ХМАО-Югре в 2022 году» на территории города планируется провести:

1) акарицидные обработки в 3 этапа:

а) 1 этап: в период с 28 апреля (при условии максимального схода снега с мягких грунтов) и окончание 31 мая (1 этап: с 28.04.2022 по 31.05.2022);

б) 2 этап в период с 23 мая по 30 июня;

в) 3 этап в период с 22 июня по 14 августа.

Акарицидным обработкам подлежат около 28 (27,99) га мягкого грунта за каждый этап.

В перечень городских территорий, подлежащих обработкам, входят территории всех социально-значимых объектов (учреждения образования, культуры, спорта и здравоохранения, а также улицы: Молодежная (включая объект Теплый берег), Комсомольская (включая лыжную трассау), Мира и Таежная (включая городской сквер), а также территория муниципального кладбища).

На участках лесных массивов, не подвергшихся противоклещевым обработкам, в районах СНТ и лесных массивов по улицам Комсомольская и Молодежная будут установлены предупредительные щиты «Осторожно! Клещи!»

2) ларвицидные обработки, направленные на снижение численности кровососущих комаров будут проводится в 2 этапа на территории площадью 7,40 га за каждый этап. Обработкам подлежат береговые линии по периметрам водоемов Дачное, Молодежное и Голубое, а также заболоченные места в районах канализационноочистных и водоочистных сооружений:

а) 1 этап планируется провести в период с 23.05.2022 г., окончание 05.06.2022 г.;

б) 2 этап в период с 20.06.2022 г., окончание 03.07.2022 г.

3) дератизация мероприятий, направленные на снижение численности грызунов (мышей, крыс) будут проводится также в 2 этапа на территории площадью 30,56 га за каждый этап:

а) 1 этап планируется провести в период с 09.05.2022 г., окончание 05.06.2022 г.;

б) 2 этап в период с 22.08.2022 г., окончание 18.09.2022 г.

Информация о проведении противоэпидемиологических мероприятий будет размещаться на официальном сайте администрации города Покачи, а также в социальной сети Интернет.